| Администрация сельского поселения «Трусово» |  | «Трусов» cикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

от  22 марта  2019 года                                                                                        №  08

с. Трусово Усть-Цилемского р-на  Республики Коми

Об организации подготовки и проведения безаварийного прохождения весеннего паводка в 2019 году на территории сельского поселения «Трусово»

В целях защиты населения на территории сельского поселения  «Трусово» в период прохождения весеннего паводка 2019 года, в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 13.03.2019 г. № 03/230

администрация сельского поселения  «Трусово» постановляет:

1. Создать паводковую комиссию на территории сельского поселения  «Трусово» и утвердить её состав согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного прохождения весеннего паводка в сельском поселении «Трусово» на 2019 г. согласно приложению 2.

3. Создать оперативный штаб на территории сельского поселения «Трусово» и утвердить его состав согласно приложению 3.

Деятельность оперативного штаба начать при введении режима «повышенной готовности».

4. Главе сельского поселения «Трусово» ходатайствовать о введении режима «повышенной готовности» при повышении уровня воды до отметки 6,6 метров в д. Филиппово, 7,7 метров в с. Трусово.

5. При введении режима «повышенной готовности» торговым организациям и ИП прекратить продажу спиртных напитков на территории населенных пунктов, подверженных риску затопления.

6. Цилемской врачебной амбулатории в случае затопления нижней части с. Трусово развернуть пункт медицинского обслуживания на базе администрации сельского поселения «Трусово».

8. Назначить ответственным по д. Филиппово на период весеннего паводка Носова Ефима Ефремовича.

9. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Трусово» от 27 марта 2018 г. № 08 «Об организации подготовки и проведения безаварийного прохождения весеннего паводка в 2018 году на территории сельского поселения «Трусово»

10. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.

| Глава сельского поселения «Трусово» | Е.М. Дуркина |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Трусово»

от 22 марта 2019 г.  № 08

Состав паводковой комиссии

на территории сельского поселения  «Трусово»

| Дуркина Елена Михайловна | - | Глава сельского поселения «Трусово», председатель комиссии, тел. 89121451640, 95-2-41 (раб.), 95-2-88; |
| --- | --- | --- |
| Гущина Елена Иосифовна | - | заместитель главы администрации сельского поселения «Трусово», заместитель председателя комиссии, тел. 89125435247, 95-1-40 (раб.), 95-1-30 (дом.); |
| Дуркина Жанна Алексеевна | - | ведущий эксперт администрации сельского поселения «Трусово», секретарь комиссии, тел. 89125446616, 95-2-56 (раб); |
| Члены комиссии: |  |  |
| Борецов Иван Минович | - | председатель Цилемского сельского потребительского общества, тел. 89121864139, 95-2-44 (раб.), 95-2-74 (дом.); |
| Доронин Евгений Иванович | - | директор ООО «Филиппово», тел. 89121456495, 95-3-36 (раб.), 95-3-32 (дом.); |
| Дуркин Николай Дмитриевич | - | мастер котельной № 10 ОАО «Коми тепловая компания» Усть-Цилемский филиал, тел. 89125642570, 95-2-07 (раб.), 95-1-09 (дом.); |
| Тонких Андрей Будимирович | - | начальник вертолетной площадки с. Трусово, тел. 89121054076, 95- 2-94 (дом.); |
| Норов Джонобидин Каюмович |  | врач Цмлемской врачебной амбулатории, тел. 89121534937, 95-2-60 (раб); |
| Дуркина Татьяна Павловна | - | заведующая ОСУ, тел. 89121465997, 95-2-60 (раб), 95-2-82 (раб.); |
| Ермолина Александра Ивановна | - | заведующая пришкольным интернатом, тел. 89121071425, 95-2-53 (раб), тел. 95-1-02 (дом.); |
| Жданова Любовь Михайловна | - | директор МБОУ «Филипповская начальная школа-детский сад», тел. 89121720289, 95-3-48 (раб.), 95-3-88 (дом.); |
| Носов Ефим Ефремович | - | индивидуальный предприниматель, тел. 89125536063, 95-3-73 (дом.); |
| Носова Надежда Валентиновна | - | заведующая Филипповским ФАПом; тел. 89121090137, 93-3-34 (раб.), 95-3-33 (дом.); |
| Чупров Сергей Александрович | - | командир отделения ОП № 2 ПЧ № 151 отряда ППС РК № 15 с. Трусово тел. 89125623914, 95-2-11 (раб.); |
| Чупров Василий Антонович | - | наблюдатель гидропоста; тел. 89121511204, 95-2-78 (дом.); |
| Рочева Марина Владимировна | - | заведующая МБДОУ «Детский сад № 20» с. Трусово, тел. 89121480348, 95-1-65 (раб.), 95-4-43 (дом.); |
| Гущин Сергей Васильевич | - | директор МБОУ «Цилемская СОШ», тел. 89125665793, 95-2-05 (раб.); |
| Чупрова Ирина Владимировна | - | директор Филипповского сельского Дома культуры – филиала МБУ«РЦКДиК», тел. 89129643170, 95-3-90 (раб.), тел. 95-3-07 (дом.) |
| Чупрова Татьяна Анатольевна | - | директор Цилемского культурного центра – филиала МБУ«РЦКДиК», тел. 89121471985, 95-1-91 (раб.) |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Трусово»

от   22  марта  2019 г.  № 08

План мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного прохождения весеннего паводка

в сельском поселении «Трусово» на 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение расчетов в зонах возможного подтопления: - по количеству проживающих граждан, подлежащих эвакуации; - по количеству с/х животных, подлежащих эвакуации; - по количеству запасаемых продуктов питания и товаров первой необходимости | до 01 апреля | Чупрова Л.М. |  |
|  | Проведение мероприятий по своевременной очистке от снега крыш муниципальных учреждений и домов над воздушными вводами электрических линий, а так же очистке снега вокруг зданий и домов | в период интенсивного таяния снега | руководители муниципальных учреждений |  |
|  | Корректировка постановления администрации сельского поселения «Трусово» «О создании пунктов временного размещения населения» | до 01 апреля | Гущина Е.И. | при необходимости |
|  | Корректировка постановления администрации сельского поселения «Трусово» «О создании и деятельности звеньев оповещения населения сельского поселения «Трусово» об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» | до 01 апреля | Гущина Е.И. | при необходимости |
|  | Уточнение расчетов в зонах возможного подтопления: - по количеству проживающих граждан, подлежащих эвакуации; - по количеству с/х животных, подлежащих эвакуации; - по количеству запасаемых продуктов питания и товаров первой необходимости | до 01 апреля | Чупрова Л.М. |  |
|  | Заключение соглашения о намерениях заключить договор поставки на товары первой необходимости | до 01 апреля | Гущина Е.И. |  |
|  | Участие в определении состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | до 10 апреля | Гущина Е.И. | утверждается НПА Администрации МР «Усть-Цилемский» |
|  | Разработка плана действий при установлении режима ЧС в д. Филиппово | до 10 апреля | Дуркина Е.М. |  |
|  | Участие в определении порядка доставки личного состава ГПС и пожарно-технического вооружения в д. Филиппово для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | до 10 апреля | Дуркина Е.М. |  |
|  | Создание резерва горюче-смазочных материалов | до 15 апреля | Дуркина Е.М. |  |
|  | Определение мест размещения с/х животных из затопляемых зон | до 15 апреля | владельцы с/х животных |  |
|  | Создание двухмесячного запаса медикаментов в ФАПах, товаров первой необходимости и продуктов питания в магазинах | до 15 апреля | Норов Д.К., Носов Е.Е., Бобрецов И.М. | постоянно в течение срока исполнения |
|  | Заключение соглашения о намерениях заключить договор оказания услуг по перевозке на лодке населения в с. Трусово | до 15 апреля | Гущина Е.И. |  |
|  | Проверка готовности сил и средств ДПО | до 15 апреля | Гущина Е.И. |  |
|  | Уборка с подтопляемых территорий кормов для с/х животных, строительных материалов, имущества | до 15 апреля | руководители учреждений, организаций |  |
|  | Проведение заседаний паводковой комиссии | с 15 апреля до полной готовности к паводку | Дуркина Е.М. |  |
|  | Определение и подготовка помещений для хранения документов и оборудования из ФАПа д. Филиппово, подготовка документов и оборудования к эвакуации | до 30 апреля | Носова Н.В., владелец помещений |  |
|  | Подготовка помещений для хранения документации в д. Филиппово | до 30 апреля | Дуркина Е.М. |  |
|  | Подготовка и подержание готовности вертолетных площадок, в том числе незатопляемых земельных участков для использования под возможную посадку вертолетов в д. Филиипово и с. Трусово | до 1 мая | Дуркина Е.М. Тонких А.Б. |  |
|  | Обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения с целью приведения их в надлежащее состояние, обустройство подъездов к ним | постоянно | Дуркина Е.М. |  |
|  | Мониторинг обстановки (предпаводковой и ледоходной) | апрель-май | оперативный штаб |  |
|  | Организация мероприятий по защите дорог от размыва, мостовых от переноса водами | апрель-май | Дуркина Е.М. |  |
|  | Подготовка и поддержание готовности пунктов временного размещения населения в с. Трусово | апрель-май | Дуркина Е.М., Артеева Е.С. |  |
|  | Организация круглосуточного дежурства ответственных работников администрации поселения, звена оперативного дежурства оперативного штаба во время прохождения весеннего паводка | при введении режима повышенной готовности | Дуркина Е.М. |  |
|  | Работа оперативного штаба | при введении режима повышенной готовности | Дуркина Е.М. |  |
|  | Заблаговременный вывоз документов, материальных ценностей, с/х животных из зоны затопления, заблаговременная эвакуация населения | при введении режима повышенной готовности | руководители учреждений, организаций, предприятий, владельцы с/х животных, Дуркина Е.М. | при необходимости |
|  | Разворачивание ПВР населения, прием эвакуируемых граждан в ПВР. Организация подвоза питьевой воды, медикаментов и продуктов питания | при введении режима повышенной готовности, наступлении ЧС | Дуркина Е.М., Артеева Е.С. | при необходимости |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Трусово»

от 22 марта 2019 г.  №  08

Состав оперативного штаба

на территории сельского поселения  «Трусово»

| Дуркина Елена Михайловна |  | - | глава сельского поселения «Трусово» тел. 89121451640, 95241 (раб.), 95288 (дом); |
| --- | --- | --- | --- |
| Звено оперативного дежурства (в круглосуточном режиме) |  |  |  |
| Бобрецов Михаил Кирикович |  | - | рабочий по обслуживанию здания Филипповского сельского Дома культуры – филиала МБУ «РЦКД и К», тел. 89121068476, 95-3-90 (раб.); |
| Доронин Евгений Иванович |  | - | директор ООО «Филиппово», тел. 89121456495, 95-3-36 (раб.), 95-3-32 (дом.); |
| Дуркин Николай Дмитриевич |  | - | мастер котельной № 10 ОАО «Коми тепловая компания» Усть-Цилемский филиал, тел. 89125642570, 95-20-07 (раб.), 95-1-09 (дом.); |
| Носов Андрей Владимирович |  | - | заведующий хозяйством МБОУ «Цилемская СОШ», тел. 89121562749, 95-2-33 (раб.); |
| Чупров Василий Антонович |  | - | наблюдатель гидропоста, тел. 89121511204, 95-2-78 (дом.); |
| Чупров Владимир Анатольевич |  | - | электромонтер по обслуживанию распределительных сетей ОАО «Комиэнерго», тел. 89121595111, 95-3-47 (дом.); |
| Звено оповещения |  |  |  |
| Бабиков Владимир Михайлович | - |  | оператор котельной администрации сельского поселения «Трусово», тел. 89121597311, 95-1-40 (раб.), 95-1-12 (дом.); |
| Дуркин Тимофей Кирикович | - |  | пенсионер, тел. 89121040815, 95-2-88 (дом.); |
| Носов Ефим Ефремович | - |  | индивидуальный предприниматель, тел. 89125536063, 95-3-73(дом.); |
| Чупров Григорий Яковлевич | - |  | пенсионер, тел. 89121061844, 95-3-51 (дом.); |
| Звено по эвакуации населения с. Трусово: |  |  |  |
| Рочев Николай Иванович | - |  | водитель МБОУ «Цилемская СОШ», тел. 89121452375, 95-4-51 (дом.); |
| Чупров Игорь Иванович | - |  | водитель Цилемской врачебной амбулатории, тел. 89121560236; |
| Чупров Михаил Ефимович | - |  | водитель администрации сельского поселения «Трусово», тел. 95-2-41 (раб.), 95-1-80 (дом.). |