| Администрация сельского поселения «Трусово» |  | «Трусов» cикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  | ШУÖМ |  |

| от | 10 | октября | 2018 | года | № | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с. Трусово Усть – Цилемский р-н Республики Коми

Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Трусово» на период 2018-2023 гг.

На основании Устава сельского поселения «Трусово», в соответствии со статьёй 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации

администрация сельского поселения «Трусово» постановляет:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образования  сельского поселения «Трусово»  на период 2018-2023 гг. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава сельского поселения «Трусово» |  | Е.М. Дуркина |
| --- | --- | --- |

Приложение  к

постановлению администрации

сельского поселения «Трусово»

от 10 октября 2018года № 31

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Трусово» на период 2018-2023 г.г. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация сельского поселения «Трусово» |
| Основные разработчики программы | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация сельского поселения «Трусово» |
| Основная цель программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста, развития рыночной инфраструктур и более эффективное использования потенциала территории |
| Основные задачи программы | - Повышение уровня и качества жизни населения. - Содействие развитию бизнеса в отраслях специализации и формирование инвестиционной привлекательности поселения. - Повышение эффективности работы органов местного самоуправления. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2023 гг. |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | Администрация сельского поселения «Трусово», исполнители, определяемые на конкурсной основе в установленном порядке либо по согласованию |
| Система организации контроля над исполнением программы | Программа социально-экономического развития утверждается постановлением администрации сельского поселения «Трусово», которая осуществляет общее руководство Программой. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития поселения в рамках выделенных приоритетов проводится мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - повышение доходов населения, сокращение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума, повышение качества жизни на территории поселения; - снижение уровня общей и регистрируемой безработицы; - повышение инвестиционной привлекательности приоритетных секторов экономики поселения, рост объема инвестиций в основные фонды; - наращивание экономического потенциала; - развитие инфраструктуры, поддерживающей экономический рост; - сокращение ветхого и аварийного жилого фонда, повышение уровня обеспеченности граждан жильем; - становление и развитие форм сотрудничества общественного и частного секторов, привлечение бизнеса к решению вопросов местного значения; - развитие предпринимательства; - повышение эффективности управления муниципальной собственностью; - наращивание собственной доходной базы местных бюджетов, оптимизация расходов бюджетной сферы; - повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала; - повышение эффективности работы органов местного самоуправления за счет внедрения системы управления по целям (результатам); - привлечение населения к решению вопросов местного значения и управлению; - повышение информационно открытости деятельности органа местного самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов исполнения решений. |

## ВВЕДЕНИЕ

В условиях, когда наметились реальные возможности перехода российского общества от этапа стабилизации социально- экономического положения к этапу экономического роста и развития, резко возрастает ответственность местных властей за перспективы развития регионов и муниципальных образований, усиливается и существенно актуализируется необходимость выбора эффективной долгосрочной стратегии развития регионов, муниципальных образований и сельских поселений.

Перед муниципальным образованием в условиях рыночной экономики стоит задача развития новых функций, которые обеспечили бы ему в долгосрочной перспективе устойчивое развитие. По мере становления местного самоуправления и реализации рыночных реформ начала складываться новая система взглядов на управление социально – экономическим развитием муниципальных образований.

Перспективы развития  сельского поселения «Трусово» зависят от процессов, происходящих на федеральном, региональном и уровне района.

Поиск нового качества и содержания управления местным развитием привёл к появлению новых форм и методов планирования, в том числе такого его вида как стратегическое планирование. Стратегическое планирование - это самостоятельное определение местным сообществом целей и основных направлений устойчивого социально – экономического развития в динамичной конкурентной среде.  Стратегическое планирование формирует целевые ориентиры развития местного сообщества на перспективу в соответствие с имеющимися возможностями и ресурсами, а также определяет последовательность их реализации. Программа стратегического развития поселения – проектно-прогнозный документ, содержащий совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития муниципального образования.

Программа социально – экономического развития поселения разработана на основе анализа его основных социально – экономических характеристик, выявления сильных и слабых сторон, благоприятных возможностей и угроз.

1.СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ И ОЦЕНКА ИСХОДНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТРУСОВО» .

В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ на территории муниципального образования «Усть-Цилемский»   район было образовано 10 сельских поселений, объединяющих 36 населенных пунктов.

В состав  сельского поселения «Трусово» входят пять населенных пунктов: с. Трусово, д. Рочево, д. Филиппово, д. Нонбург, д. Мыла. Численность жителей   поселения 1356 человек на 01.01.2018года.

1.2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Территория   сельского поселения «Трусово» располагается в западной части Усть-Цилемского  района.  Административный центр сельского поселения – с. Трусово, расположено в 48 км. от административного центра с. Усть-Цильма, Усть-Цилемского района.

Застройка поселения представлена, преимущественно, усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами, имеются    двухэтажные здания с хозяйственными постройками, здания социального назначения, торговой сферы и другие.

В состав  сельского поселения «Трусово» входят пять населенных пунктов – с.Трусово, которое является административным центром  сельского поселения и расположено в центральной части поселения, д. Рочево, д. Филиппово, д. Мыла, д. Нонбург с общей численностью населения на 01.01.2018 года – 1356 человек, в том числе в с.Трусово – 635 чел., д. Рочево – 212 чел., д.Филиппово – 350 чел., д. Мыла – 95 чел., д. Нонбург – 64 чел.,

Площадь территории поселения  составляет  649800,66 га. Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельхозназначения, промышленности, транспорта и энергетики, земли водного фонда, а также земли особо охраняемых территорий и запаса. По территории  поселения протекает река Цильма.

Связь с райцентром осуществляется по автодороге д.Филиппово - с. Усть-Цильма. Связь между населенными пунктами поселения осуществляется по муниципальной и республиканской дорогам с гравийным и грунтовым покрытием.

1.3. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ТРУСОВО»

В экономике  поселения развитие в последние годы получили  сельскохозяйственные отрасли: переработка молока, выращивание скота мясной породы.

В  сельском поселении «Трусово» имеется 4  сельскохозяйственных предприятия, которые производят сельскохозяйственную продукцию, а так же   личные подсобные хозяйства граждан,

На 01.01.2018 года  учтено 471 ЛПХ.     В которых содержится: 297  голов КРС из них: коров 126, лошадей 47 головы, овец 55 голова, птиц 155 голов. Поголовье КРС снизилось на 20 голов по сравнению с 2017годом. Коров на 9 голов стало больше. Поголовье птиц увеличилось на 62 головы.     Сельское хозяйство  для некоторых населенных пунктов поселения является  единственным видом производственной деятельности и источником заработка для населения.

Трудоспособного населения на территории поселения 584 человека , из числа трудоспособного населения занято 318 человек, что составляет 54 %.  Пенсионеры – 532 человека, что  составляет 40 % от всего населения, дети до 18 лет  - 211человек.  Работающих пенсионеров 89 человек.

Безработных зарегистрированных в центре занятости населения на 31.12.2017 года   25 человек.

На территории поселения осуществляют свою деятельность 30 хозяйствующих субъектов, бюджетные учреждения: средняя школа, 2 детских сада, 1 начальная школа-детский сад, 3 ФАП, 1 врачебная амбулатория, отделение сестринского ухода, почта, пожарный пост.  Объекты культуры: Цилемский культурный центр, 2 дома культуры, 2 клуба, 3 библиотеки.

Всего в организациях и учреждениях трудится 318 человек.

Торговля играет существенную роль в решении социальных вопросов населения посредством обеспечения его продуктами питания, товарами и услугами. В сельском поселении «Трусово» представлена только розничная торговля.

1.4. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.

Развитию социальной сферы в поселении отводится должное внимание:  обновляется социально-бытовая инфраструктура, созданы в целом благоприятные условия для функционирования учреждений образовательной сферы и здравоохранения, получили широкое развитие культурная и спортивная жизнь, изменяется внешний облик населённых пунктов.

На территории поселения осуществляет свою деятельность средняя общеобразовательная школа в которой обучается 115 детей, имеется детский сад, с численностью 36 детей.

Эффективность предоставления и оказания медицинских услуг существенно снижается в условиях значительного износа основных фондов медицинских учреждений, степень которых иногда превышает 50%. Одной из проблем представляется недостаточное материально-техническое оснащение лечебных учреждений. Также  отмечается проблема старения медицинских кадров.

Культурная жизнь в поселении идёт достаточно активно. Самодеятельные артисты и творческие коллективы принимают активное участие в районных и республиканских конкурсах, неоднократно становясь лауреатами и призерами. Положительным моментом можно выделить тот факт, что в культурную жизнь села вовлечены различные категории населения: дети, работающее население, пенсионеры.

Проблемы: высокая степень износа основных фондов сельских домов культуры, здания многих из них не соответствуют сегодняшним потребностям населения, морально и физически устарели. Сдерживающим фактором развития культуры является и текущее ограниченное финансирование.

В сельском  поселении «Трусово» имеются благоприятные условия для развития спорта и физической культуры. Высокой активностью отличаются не только школьники, но и взрослое население. Поддержанию и развитию здорового образа жизни способствует развитая материально-техническая база и увеличивающееся финансирование на её содержание и развитие.

Уровень доходов населения в поселении, как и в целом по району,  является низким. Темпы роста заработной платы в поселении опережают темпы роста цен на потребительские товары и услуги, в то время как темпы роста пенсий от них отстают. Вместе с тем сам размер заработной платы в сравнении с величиной прожиточного минимума низок, практически позволяя обеспечивать жизнь только самого работника. Размер же выплачиваемой пенсии не обеспечивает в полной мере жизнеспособности самого её получателя.

Пожарную безопасность в поселении обеспечивает 1 штатное пожарное подразделение  располагающиеся в с. Трусово. Штатные пожарные подразделения укомплектованы в соответствие с нормативами, техника и средства пожаротушения находятся в работоспособном состоянии.

2. АНАЛИЗ СТАРТОВЫХ УСЛОВИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «Трусово»

2.1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ (СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ И ОЦЕНКА ИСХОДНОЙ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ).

Демографическая ситуация в поселении характеризуется  снижением численности населения как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Серьезной проблемой является превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, старение население, отток молодежи.

Процессы, охватывающие сферу занятости, можно охарактеризовать как негативные – идет уменьшение экономически активного населения -  высокий уровень безработицы и коэффициента напряженности на рынке труда. Сдерживающим фактором, влияющим на занятость населения, является активная работа, проводимая Центром занятости населения Усть-Цилемского района. Это содействие занятости населения – общественные работы, обучение и переобучение, трудоустройство несовершеннолетних.

В сельском  поселении «Трусово» представлена только розничная торговля. Имеется единственное в районе Цилемское сельское потребительское общество, которое обеспечивает население продуктами первой необходимости, а так же сбором дикоросов от населения.

Ситуация в финансово – бюджетной сфере характеризуется низким уровнем собственных доходов. Основными источниками доходов являются налог на доходы физических лиц и доходы, полученные от сдачи в аренду муниципального имущества, а так же доходы от налога на имущество граждан и земельный налог. Собственные доходы поселения составляют 7% от бюджета поселения.

2.2.  РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT-анализа  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТРУСОВО»

SWOT-анализ  является эффективным инструментом стратегического планирования, его результаты используются  при разработке концепции социально – экономического развития муниципального образования.

Выявление сильных и слабых сторон  сельского поселения «Трусово», определение благоприятных возможностей, а также потенциальных опасностей и угроз, позволяют определить основные направления развития и сформулировать стратегические цели развития поселения. Разрабатываемая стратегия должна делать акценты на сильных сторонах территории и учитывать открывающиеся возможности. Слабые стороны указывают на факторы, действие которых должно быть нейтрализовано, или которые требуют принятия срочных мер. Для противодействия угрозам могут быть разработаны специальные мероприятия или программы стратегического развития сельского поселения «Трусово». Угрозы представляют собой актуальные или потенциальные опасности экономической или социальной сфер поселения.

Таблица 1.1 Сильные и слабые стороны  сельского поселения «Трусово»

| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
| --- | --- |
| Развитая система образования; | Сокращение численности учащихся общеобразовательных школ; |
| Наличие профессионального образования; | Неразвитость системы образования (переобучения) для взрослых |
| Активно развитая культурная и спортивная жизнь; | Неблагоприятная демографическая ситуация: убыль населения, превышение уровня смертности над уровнем рождаемости; |
| Постепенное развитие системы платных медицинских услуг; | Кадровая проблема в медицинских учреждениях; Ухудшение общего состояния здоровья населения; |
| Возрастание роли малого бизнеса в экономике поселения; | Высокая доля населения, охваченная мерами социальной поддержки |
| Наличие инфраструктуры поддержки малого бизнеса; | Низкий уровень доходов населения в сравнении с областным показателем; |
| Высоких уровень развития средств коммуникаций и информационных технологий (наличие сотовой связи, Интернет и т.п.) | Низкий уровень жилищного строительства; |
| Наличие земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств; | Массовый отказ граждан от земель, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества; |
| Наличие промысловых ресурсов (дикие животные, рыба, ягоды, грибы,) | Отсутствие на территории поселения перерабатывающего предприятия |
| Возможность получения дополнительных доходов за счет сбора и реализации дикоросов; | Отсутствие цехов переработки первичной сельхозпродукции и дикоросов; |
| Сбалансированность системы управления, квалифицированный кадровый состав исполнительной власти; | Высокая загруженность ответственных исполнителей текущей работой; отсутствие взаимозаменяемости. |

1.2 Возможности и угрозы   социально- экономического развития   сельского поселения «Трусово».

| ВОЗМОЖНОСТИ | УГРОЗЫ |
| --- | --- |
| Дальнейшее развитие малого предпринимательства, расширение сферы услуг в поселении; | Усиление негативных демографических тенденций в поселении; |
| Возможности развития рынка информационных услуг и услуг связи, совершенствование информационного обеспечения в сфере муниципального управления; | Изношенность имущества коммунального назначения; слабое качество коммунальных услуг; рост тарифов на жилищные и коммунальные услуги; и как следствие – социальная напряженность в поселении; |
|  | Социальная пассивность населения; |
| Отсутствие конфликтующих групп и интересов в поселении; | Усиление процессов дифференциации населения по уровню доходов; |
| Развитие социальной инфраструктуры; рост реальных доходов населения; | Отсутствие должного стимула к труду; |
| Развитие на территории поселения личных подсобных хозяйств, а также крестьянских (фермерских) хозяйств; | Уменьшение поголовья КРС, отказ граждан от ведения подсобных хозяйств; |
| Эффективность использования муниципального имущества; | Снижение налогового потенциала, налоговой и экономической базы в поселении; |
| Сохранение и развитие народного творчества, традиционных промыслов и ремесел; |  |
| Рост значимости специализации отраслей в экономике района; |  |
| Активизация работы по реализации федеральных, областных, районных целевых программ; | Наличие административных барьеров вследствие несовершенства нормативно- правовой базы; |
| Рост предпринимательской активности; | Рост теневой экономики и неформальной занятости; |
|  | Увеличение численности малообеспеченных слоев населения; |
| Рост доли собственных доходов в бюджете поселения. | Повышение зависимости от решений вышестоящих органов власти, в связи с увеличением доли финансовой помощи от бюджетов других уровней. |

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТРУСОВО».

Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении достойного уровня жизни местного населения через обеспечение его социальными услугами.

Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно только на основе динамично развивающейся экономики. Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих функций и обязательств  перед гражданами.

Вместе с тем, для повышения качества социальных услуг необходимо также улучшение деятельности  органов местного самоуправления и предприятий муниципального сектора.

Таким образом, главная стратегическая цель развития  сельского поселения «Трусово»  состоит в обеспечении стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления.

В понятие  качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной зарплаты, качественные услуги здравоохранения, образования, социального обеспечения, общественная безопасность, стабильность, культурные и досуговые возможности, качество окружающей среды.

Стратегическими приоритетами социально-экономического развития поселения являются:

- повышение уровня и качества жизни населения.

- повышение инвестиционной активности за счет создания благоприятного инвестиционного  и предпринимательского климата на основе совершенствования законодательной и нормативной базы, механизмов оказания муниципальной поддержки.

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления поселения.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

- Стимулирование реального сектора экономики.

- Разработка мер по увеличению доходной части бюджета.

- Оптимизация и экономия бюджетных расходов, достигаемая за счет внедрения муниципального заказа.

- Усиление социальной составляющей расходной части бюджета с целью улучшения качества жизни населения поселения и повышения его жизненного уровня.

- Создание  благоприятных условий для привлечения инвестиций.

- Поддержка эффективного предпринимательства, увеличение масштабов развития малого и среднего бизнеса.

-  Создание условий для привлечения на территорию поселения крупных и средних организаций, занимающихся переработкой ресурсов леса;

- Эффективное использование муниципального имущества и недвижимости.

- Проведение активной политики в сфере занятости, направленной на недопущение  напряженности на рынке труда, стимулирование безработных граждан к самостоятельному поиску работы или организации собственного дела, создание условий для трудовой деятельности жителям поселения.

выявление скрытых форм занятости, легализация теневых доходов населения.

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе организация отдыха детей в каникулярное время.

- Организация охраны общественного порядка, предупреждение чрезвычайных ситуаций   природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории поселения.

развитие и совершенствование экологической политики, прежде всего, организация мероприятий по охране окружающей среды.

- Создание условий для ведения личного подсобного хозяйства.

- Обеспечение жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей поселения.

- Улучшение качества питьевой воды и водоснабжения (2018 год ведётся строительство водопровода в с. Трусово, в целях обеспечения населения питьевой водой).

- Организация ритуальных услуг.

- Осуществление благоустройства территории поселения.

- Создание условий  для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

- Обеспечение поддержки, сохранения и развития народного творчества, традиционных промыслов и ремесел.

- Активизация работы по реализации федеральных, областных и районных целевых программ.

- Увеличение расходов по наиболее значимым социальным статьям бюджета.

- Повышение эффективности использования средств, выделяемых на социальные нужды.

- Разработка целей и контрольных показателей для должностей администрации поселения.

- Пересмотр, дополнение и корректировка должностных обязанностей.

- Разработка системы мотивации персонала администрации муниципального района (с учетом принципов управления по целям).

развитие форм прямой демократии (публичные слушания, опросы, правотворческие инициативы и т.д.).

поддержка общественных инициатив, вовлечение населения поселения в решение вопросов местного значения.

- Обеспечение прозрачности и публичности законодательных и административных решений органов местного самоуправления поселения.

- Переориентация социальной и социально – культурной политики на семью, детей, молодежь.

- Предоставление объема и финансирования общественных работ, позволяющих обеспечить временной работой социально не защищенные группы населения.

- Приведение улиц и дорог в надлежащее состояние, организация уличного освещения.

- Устройство общедоступных мест отдыха населения.

- Эффективное использование природно-ресурсного потенциала территории.

- Внедрение механизма конкурсного предоставления земельных участков – торгов по передаче земельных участков в собственность или длительную аренду на условиях строительного освоения.

- Определение первоочередности, необходимого уровня и объема ремонта ветхого жилья, предотвращающего его переход в состояние, непригодное для проживания.

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Реализация Программы социально-экономического развития муниципального образования  сельское поселение «Трусово» будет осуществляться в рамках выделенных стратегических приоритетов.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Источниками средств для реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования  сельское поселение «Трусово» являются средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направляемые на реализацию инвестиционных проектов на территории поселения (таблица 1).

Таблица 1. - Потребность в финансировании Программы по источникам.

| Источники финансирования Программы (мил. руб) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет поселения мил, руб | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,9 |
| Районный бюджет, мил. рублей | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |
| республиканский бюджет, мил. рублей |  | 7,0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 15,0 |
| Федеральный бюджет, тыс. рублей |  |  | 540,0 | 0 | 0 | 0 | 540,0 |
| ИТОГО | 24,0 | 7,1 | 540,2 | 0,3 | 8,0 | 0,3 | 564,9 |

Механизмы привлечения средств для реализации Программы:

– ежегодное закрепление средств в бюджете муниципального поселения на реализацию целей и задач Программы;

– ежегодное формирование заявок на участие в федеральных и областных целевых программах, проектах межмуниципального сотрудничества на территории Республики Коми;

– развитие частного-муниципального партнерства.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация стратегических приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  сельского поселения «Трусово», предусмотренных Программой социально-экономического развития поселения позволит достичь следующих результатов:

- повышение доходов населения, сокращение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума, повышение качества жизни на территории поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности приоритетных секторов экономики, рост объема инвестиций в основные фонды;

- наращивание экономического потенциала;

- развитие инфраструктуры, поддерживающей экономический рост;

- сокращение ветхого и аварийного жилого фонда, повышение уровня обеспеченности граждан жильем;

- становление и развитие форм сотрудничества общественного и частного секторов, привлечение бизнеса к решению вопросов местного значения;

-  развитие  предпринимательства;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

- наращивание собственной доходной базы бюджета, оптимизация расходов бюджетной сферы;

- повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала;

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления за счет внедрения системы управления по целям (результатам) и выстраивания системы взаимодействия между органом местного самоуправления поселения;

- привлечение населения к решению вопросов местного значения и управлению;

- повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов исполнения решений.

7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

## 7.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ.

Программа социально-экономического развития муниципального образования  сельского поселения «Трусово»  утверждается  постановлением администрацией поселения, которая осуществляет общее руководство Программой.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей структуре органов местного самоуправления муниципального образования  сельского поселения «Трусово».

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется сотрудниками Администрации  сельского поселения по поручениям главы  сельского поселения, а также депутатами Совета  сельского поселения «Трусово».

## 7.3. МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ.

Обновление и корректировка Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета главы  сельского поселения «Трусово», проведенного публичного  обсуждения, иных заинтересованных лиц и организаций. Программные мероприятия могут быть скорректированы на основании обоснованного предложения Исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Программа социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Трусово»  до 2023 года разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобным документам.

Анализ стартовых условий и оценка исходной социально-экономической ситуации показали, что поселение имеет производственный потенциал, природный и человеческий капитал, необходимые для развития территории в будущем.

На основе проведенного SWOT-анализа были определены возможности и приоритеты социально-экономического развития поселения на среднесрочную перспективу. По каждому из приоритетов определены основные направления их реализации.

Главным целевым ориентиром социально-экономического развития поселения является повышение уровня жизни населения за счет наращивания экономического потенциала, эффективного использования природных ресурсов и перехода к устойчивому экономическому развитию.

Программа содержит разделы по ожидаемым результатам и ресурсам, необходимым для ее реализации, а также перечень основные программных мероприятий.

Организационные мероприятия и мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы на период 2018-2023 годов.

(ответственный исполнитель – Администрация  сельского поселения «Трусово»)

| № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приоритет 1. Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня доходов населения | Проведение мониторинга уровня заработной платы по отраслям экономики и хозяйствующим субъектам поселения с целью выявления негативных тенденций и своевременного реагирования на них. | Выявление и устранение скрытых форм занятости и теневых доходов, сокращение задолженности по заработной плате, сокращение уровня безработицы |
|  |  | Участие в систематических проверках по выявлению и устранению скрытых форм занятости и теневых доходов на территории поселения. |  |
|  |  | Определение перечня организаций, имеющих задолженность перед своими сотрудниками по заработной плате |  |
|  | Содействие трудоустройству жителей поселения | Определение сфер, в которых возможна организация систематических оплачиваемых общественных работ (благоустроительные работы, озеленение и благоустройство территории, содержание и ремонт автодорог и т.д.) |  |
|  | Создание условий для массового отдыха жителей поселения, формирование здорового образа жизни населения | Организация спортивных мероприятий по наиболее популярным видам спорта | Обустройство мест массового отдыха населения, увеличение числа жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни |
|  |  | Организация и проведение работ по обустройству мест массового отдыха населения на территории поселения. |  |
|  |  | Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, в том числе во время каникул. |  |
|  | Стимулирование развития личных подсобных хозяйств | Содействие организации закупок у населения излишек сельскохозяйственной продукции гражданами | Обеспечить устойчивое развитие ЛПХ и их доходность |
|  |  | Содействие организации пастьбы скота |  |
|  |  | Содействие открытию торговых точек по обеспечению личных подсобных хозяйств кормами и добавками для скота и домашней птицы |  |
|  |  | Содействие открытию специализированных торговых точек по торговле семенами картофеля, овощей, саженцами, удобрениями, средствами защиты растений и животных, садовым и огородным инвентарем |  |
|  | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами | Участие в проведении проверок соблюдения миграционного и налогового законодательства | Закрепление трудоспособного населения, выявление теневой занятости, сокращение уровня безработицы, увеличение налогооблагаемой базы, привлечение населения к приведению придомовых территорий в надлежащий вид. |
|  |  | Проведение совместных рейдов по благоустройству, совместных дежурств на массовых мероприятиях и т.д. |  |
|  | Взаимодействие с представителями бизнеса | Заключение соглашений о намерениях с предпринимателями, руководителями предприятий и т.д. | Выявление потенциальных сфер, в которых возможны партнерские отношения и и эффективное сотрудничество |
|  |  | Содействие администрации района в расширении круга участников соглашения о социальном партнерстве. |  |
|  | Установление партнерских отношений с хозяйствующими субъектами и предпринимателями поселения в сферах: |  |  |
|  | - жилищное строительство, сокращение количества ветхого и аварийного жилья; | Участие в целевых программах всех уровней, направленных на организацию строительства социального жилья, учету ветхого и аварийного жилищного фонда, его ремонта и ликвидации на территории поселения | Улучшение жилищных условий граждан. Сокращение количества ветхого и аварийного жилья. |
|  | - строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов и иных транспортных инженерных сооружений; | Участие в целевых программах всех уровней, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах поселения. | Улучшение состояния дорог, решение вопросов местного значения. |
|  | - обеспечение функционирования всех видов связи; | Содействие расширению сети сотовой связи, повышению качества связи и увеличению количества Интернет - пользователей | Обеспечение доступности всех видов связи. |
|  | - решение вопросов местного значения | Стимулирование создания и развития коммерческих организаций по организации: - сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов; - ритуальных услуг; - услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания. | Развитие конкуренции и повышение качества, предоставляемых услуг. |
|  | - предоставление жилищно – коммунальных услуг | Передача муниципального имущества коммунального назначения в аренду на конкурсной основе | Повышение качества предоставляемых жилищно – коммунальных услуг, создание условий для развития конкуренции в сфере предоставления жилищных и коммунальных услуг |
|  |  | Стимулирование населения к выбору способа управления многоквартирным домом |  |
|  | Взаимодействие с молодежью | Развитие молодежных общественных инициатив, проектов и программ, привлечение молодежи к участию в социально – экономической, политической, культурной жизни поселения. | Стимулирование молодежной предпринимательской активности, создание условий для закрепления молодежи на селе и привлечение ее к участию в социально – экономической, политической, культурной жизни поселения. |
|  |  | Разработка и реализация комплекса мероприятий для проведения конкурсов на лучший проект (разработка положения о проведении конкурса, проведение подготовительных организационных мероприятий) |  |
|  | Содействие развитию местного народного художественного творчества. | Применение льгот по оплате арендуемых помещений, используемых индивидуальных предпринимателей, занимающихся художественным народным промыслом. | Развитие традиционного народного промысла |
|  | Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера | Укрепление берега реки в д. Филиппово | Обеспечение безопасности населения |
|  |  | Строительство пожарных водоёмов в д. Филиппово |  |
|  | Проведение сбалансированной тарифной политики | Обеспечение обоснованности и прозрачности принимаемых тарифных решений | Достижение баланса интересов предприятий, оказывающих жилищные и коммунальные услуги, и населения |
|  |  | Проведение публичных слушаний по вопросам установления тарифов |  |
|  | Приоритет 2. Повышение инвестиционной активности за счет создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на основе законодательной и нормативной базы, механизмов оказания муниципальной поддержки |  |  |
|  | Создание условий для повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий, находящихся в долевой собственности | Выявление собственников земельных долей, определение бесхозяйных земельных долей. | Эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения, расширение налогооблагаемой базы |
|  |  | Проведение землеустроительных работ по разделу долевых земель (долевые земли добросовестных собственников; бесхозяйные земли; земли собственников, место нахождение которых неизвестно) |  |
|  |  | Осуществление перевода бесхозяйных земель в муниципальную собственность |  |
|  | Поддержка предпринимательства | Участие в разработке районной программы поддержки малого и среднего предпринимательства | Рост числа предпринимателей, укрепление доходной базы бюджета, увеличение числа рабочих мест |
|  | Поддержка личных подсобных хозяйств | Содействие организации поставок кормов для нужд личных подсобных хозяйств населения | Обеспечить устойчивое развитие ЛПХ и их доходность |
|  |  | Оказание содействия гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в доступе к кредитным средствам республиканского бюджета |  |
|  |  | Содействие организации системы закупа продукции ЛПХ и ее реализации |  |
|  | Организация системы сбора дикорастущего сырья у населения и его сбыт | Содействие организации пунктов приема, первичной переработки и сбыта дикоросов. | Сбыт дикорастущего сырья, возможность получения дополнительного заработка |
|  |  | Содействие открытию цеха по закупу и реализации дикоросов |  |
|  |  | Предоставление без проведения аукциона предпринимателям помещений, возможно безвозмездно. |  |
|  | Увеличение налогооблагаемой базы поселения | Своевременная и полная инвентаризация и регистрация имущества физических и юридических лиц. | Повышение налоговых поступлений в местный бюджет |
|  |  | Инвентаризация земель и объектов недвижимости, проведение ее оценки. |  |
|  |  | Организация работы по перерегистрации хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих деятельность на территории поселения. |  |
|  | Развитие партнерских отношений с другими муниципальными образованиями | Участие в проводимых «круглых столах», семинарах. Конференциях по обсуждению общих проблем социально – экономического развития. | Обмен успешным опытом, недопущение повторения ошибок |
|  | Использование заповедных и рекреационных зон территории поселения | Определение комплекса правовых и организационных мероприятий по созданию зон отдыха в населенных пунктах поселения. | Организация отдыха жителей поселения |
|  | Приоритет 3. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  |  |
|  | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением | Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам: | Создание эффективной системы учета и удовлетворения потребностей населения |
|  |  | - выявления актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов, в том числе посредством проведения опросов, отчетов, сходов граждан и иных мероприятий; |  |
|  |  | - разработка и реализация мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов; |  |
|  |  | - организация контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения. |  |
|  |  | Организация и проведение публичных слушаний, собраний и конференций граждан по бюджетным вопросам, вопросам социально – экономического развития поселения, утверждению тарифов на жилищные и коммунальные услуги. |  |
|  |  | Создание условий для активизации и повышения роли территориального общественного самоуправления в реализации собственных инициатив граждан по решению вопросов местного значения |  |
|  |  | Введение системы поощрения отдельных лиц и групп населения. активно принимающих участие в решении вопросов местного значения, мероприятиях, проводимых администрацией поселения |  |
|  |  | Учет замечаний и предложений, высказанных в ходе отчетов и встреч в работе органов местного самоуправления |  |
|  |  | Организация в каждом населенном пункте личного приема граждан должностными и выборными лицами местного самоуправления с обязательным информированием населения о времени и месте приема. |  |
|  | Планирование и организация системы информирования населения по реализации проблем, вопросов местного значения, критических замечаний и предложений, обращений граждан в органы местного самоуправления с использованием публичных слушаний, собраний, конференций граждан, средств массовой информации и иных форм | Введение в практику работы регулярных письменных и устных объявлений для жителей населенных пунктов | Преодоление социальной апатии населения |
|  |  | Изготовление в каждом населенном пункте специальных стендов администрации с постоянным обновлением информации для населения |  |
|  |  | Обеспечение населения постоянной, периодической и оперативной информацией с максимальной «прозрачностью» деятельности органов местного самоуправления. |  |
|  | Формирование новых требований к ключевому персоналу в соответствии с системой управления по целям (результатам) | Разработка квалификационных требований к муниципальным служащим в соответствии с системой управления по целям (результатам) | Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих |
|  |  | Организация и проведение аттестации в соответствии с новой нормативно- правовой базой |  |