| Администрация сельского поселения «Трусово» |  | «Трусов» cикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  | ШУÖМ |  |

| от | 14 | апреля | 2011 | года | № | 21а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с. Трусово Усть – Цилемский р-н Республики Коми

О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Трусово»

Руководствуясь статьей  31 Градостроительного кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект «Правила землепользования и застройки муниципального  образования сельского поселения  «Трусово».

2.Установить этапы градостроительного зонирования согласно приложения  1 к настоящему постановлению

3. Создать Комиссию по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Трусово».

4. Утвердить состав Комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Трусово» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Трусово» согласно приложению3 к настоящему постановлению.

Глава   сельского

поселения «Трусово»                                                                    К.К.Чупров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

сельского поселения «Трусово»

от  14 апреля 2011г № 21а

(приложение 1)

Этапы градостроительного зонирования

по  разработке проекта  Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Трусово»

Усть-Цилемского района Республики Коми

| № | Наименование работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Анализ исходных данных и градостроительной документации, необходимых для разработки проекта Правил. 1.2. Анализ региональной законодательной базы и муниципальной правовой базы по вопросам землепользования и застройки. | по 01 сентября 2011 года |
| 2 | 2.1. Подготовка схем градостроительного зонирования и разработка градостроительных регламентов. 2.2. Подготовка текстов процедурных норм, регламентирующих различные аспекты землепользования и застройки. 2.3. Представление Комиссии первой редакции проекта Правил для подготовки Комиссией замечаний и предложений. | по 05 ноября2011 года |
| 3 | 3.1. Внесение изменений в материалы проекта Правил: текст пояснительной записки и схемы градостроительного зонирования по поступившим замечаниям и предложениям Комиссии. 3.2. Методическое обеспечение публичных слушаний и участие в публичных слушаниях по проекту Правил с участием граждан, представителей общественности, деловых кругов, депутатов, подготовка открытых демонстрационных материалов для проведения слушаний, в том числе в электронном виде для размещения на сайте администрации. | по 21 января 2012 года |
| 4 | 4.1. Передача Комиссии подготовленного с учетом принятых замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных лиц в ходе публичных слушаний, окончательной редакции проекта Правил. | по 14 мая 2012 года |

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения «Трусово»

от 14 апреля 2011г  № 21а

(приложение 2)

Состав Комиссии по подготовке проекта

«Правила землепользования и застройки муниципального образования

сельского поселения «Трусово»

| Чупров К.К. | - глава сельского поселения «Трусово», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Булыгин А.П., | - главный архитектор отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных субсидий администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» (по согласованию), заместитель председателя Комиссии; |
| Чупрова Е.Е. | - ведущий специалист администрации сельского поселения «Трусово», секретарь комиссии. |
| Члены Комиссии: |  |
| Щетинина Т.В. | - заведующий земельным отделом администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (по согласованию); |
| Доронин Е.И | - депутат Совета сельского поселения «Трусово»; |
| Чупров С.В. | - специалист I категории земельного отдела администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»; |
| Дуркина Т.П. | - главный специалист - эксперт Печорского отдела Управления Росреестра по Республике Коми (по согласованию) |

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения «Трусово»

от 14 апреля  2011 года № 21а

(приложение 3)

ПОРЯДОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕКТА «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «ТРУСОВО»

Раздел 1.  Общие положения.

1.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Порядком.

1.2 В состав комиссии входят: глава  муниципального образования сельского поселения «Трусово», специалисты администрации  муниципального района «Усть-Цилемский», специалисты Печорского отдела Управления Росреестра по Республике Коми. В состав комиссии могут включаться депутаты Совета сельского поселения «Трусово», депутаты Совета муниципального района «Усть-Цилемский».

В утвержденном составе Комиссия действует до введения в действие Правил.

Раздел 2. Деятельность Комиссии.

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

2.2. Периодичность заседаний определяется Председателем Комиссии исходя из  требований по соблюдению сроков согласования отдельных этапов разработки проекта Правил.

2.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель. При его отсутствии заседания Комиссии ведет заместитель председателя Комиссии.

2.4. Комиссия правомочна принимать рекомендации по вопросам разработки проекта Правил, если на заседании присутствует не менее двух третей ее членов.

2.5. Рекомендации Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

2.6. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. Рекомендации Комиссии оформляются в форме докладов, протоколов, в иных формах.

2.7. Рекомендации, принятые Комиссией по вопросам, входящим в ее компетенцию, рассматриваются главой сельского поселения  и являются основанием для принятия постановлений по соответствующим вопросам.

Раздел 3. Права и обязанности Комиссии.

3.1. Комиссия обязана:

3.1.1. Участвовать в подготовке, обсуждении с населением и согласовании проекта Правил.

3.1.2. Обеспечивать в установленном порядке  взаимодействие со структурными подразделениями исполнительно-распорядительного органа, государственными органами, предприятиями, организациями независимо от форм собственности и организационно-правовых форм по вопросам, касающихся сбора исходных данных для разработки Правил.

3.1.3. Проводить публичные слушания по вопросам обсуждения Правил.

3.1.4. Обеспечить гласность при подготовке решений по проекту Правил, в том числе путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности доступа на публичные слушания, а также возможности высказывания по обсуждаемым вопросам.

3.1.5. Осуществлять координацию работ по подготовке Правил.

3.2. Комиссия вправе:

3.2.1. Принимать рекомендации по вопросам подготовки проекта Правил.

3.2.2. Запрашивать у государственных и муниципальных организаций оформленные заключения, иные материалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях вопросам.

3.2.3. Привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций.

3.2.4. Публиковать материалы о своей деятельности.

3.2.5. Вносить в установленном порядке главе сельского поселения предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии и требующим соответствующего решения.